## 簡単にシートを選ぶ方法
②必要なシートを左クリックで選ぶ
（ここでは、⑤現場代理人通知書）
①左右の矢印の上あたりで右クリック
③OKボタンを左クリック
① ② ③ の作業をすると、選んだシートを簡単に表示することができます。

## 目次
Sheet名称
有資格者コード表
①工程表
②工程表別紙
③変更工程表
④変更工程表別紙
⑤現場代理人通知書（有資格者コード表を添付）
⑥現場代理人等工事経歴書
⑦現場代理人等変更通知書（有資格者コード表を添付）
⑧現場代理人等工事経歴書
⑨請負代金内訳書
⑩請負工事一部下請届
⑪技術者配置状況表
⑫技術者配置状況表別紙
⑬貸与品借用（返納）書
⑭工事履行報告書
⑮工事材料検査願
⑯確認・立合願
⑰工事打合簿
⑱品質証明書
⑲事故発生報告書
⑳事故報告書別紙
㉑工事出来形部分検査請求書
㉒工事延期願
㉓完成届
㉔指定部分完成通知書
㉕出来形総括表
㉖引渡書
㉗指定部分引渡書
㉘請負代金請求書
㉙前払金請求書
㉚部分払請求書
㉛修補請求
㉜修補請求別紙
㉝修補確認書
㉞修補完成届
㉟修補引渡書
㊱修補指示書
㊲修補完了報告書
㊳現場代理人等変更承認申請書
㊴現場発生品調査

## 有資格者コード表
（◎は監理技術者となり得る資格、○は主任技術者となり得る資格）
根拠 | コード | 資 格 名 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[6 empty] | 土 | 建 | 大 | 左 | と | 石 | 屋 | 電 | 管 | タ | 鋼 | 筋 | 舗 | し | 板 | ガ | 塗 | 防 | 内 | 機 | 絶 | 通 | 園 | 井 | 具 | 水 | 消 | 清 | 解
建 設 業 法 | 1 | 法7条第2号イ | ・卒業＋実務(工大卒3年,工高卒5年) | bar: 1 土 to 29 解
| 2 | 法7条第2号ロ | ・10年以上の実務経験(2業種まで) | bar: 1 土 to 29 解
| 3 | 法15条第2号ハ | ・大臣認定 | bar: 1 土 to 2 建; 8 電 to 9 管; 11 鋼; 13 舗; 23 園
| 4 | 法15条第2号ハ | ・2年以上指導監督実務経験 | bar: 3 大 to 7 屋; 10 タ; 12 筋; 14 し to 22 通; 24 井 to 29 解
| 11 | １級建設機械施工技士 | bar: 1 土; 5 と; 13 舗
| 1A | １級建設機械施工技士 |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 1 土; 5 と; 13 舗; 29 解
| 12 | ２級建設機械施工技士(1～6種） | bar: 1 土; 5 と; 13 舗
| 1B | ２級建設機械施工技士(1～6種） |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 1 土; 5 と; 13 舗; 29 解
| 13 | １級土木施工管理技士 |  |  | 【※2】 | bar: 1 土; 5 と to 6 石; 11 鋼; 13 舗 to 14 し; 17 塗; 26 水; 29 解
| 1C | １級土木施工管理技士 |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 1 土; 5 と to 6 石; 11 鋼; 13 舗 to 14 し; 17 塗; 26 水; 29 解
| 14 | ２級土木施工管理技士(土木） |  |  | 【※2】 | bar: 1 土; 5 と to 6 石; 11 鋼; 13 舗 to 14 し; 26 水; 29 解
| 1D | ２級土木施工管理技士(土木） |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 1 土; 5 と to 6 石; 11 鋼; 13 舗 to 14 し; 26 水; 29 解
| 15 | ２級土木施工管理技士(鋼構造物塗装） | bar: 17 塗
| 16 | ２級土木施工管理技土(薬液注入） | bar: 5 と
| 1E | ２級土木施工管理技土(薬液注入） |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 5 と; 29 解
| 20 | １級建築施工管理技士 |  |  | 【※2】 | bar: 2 建 to 7 屋; 10 タ to 12 筋; 15 板 to 19 内; 21 絶; 25 具; 29 解
| 2A | １級建築施工管理技士 |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 2 建 to 7 屋; 10 タ to 12 筋; 15 板 to 19 内; 21 絶; 25 具; 29 解
| 21 | ２級建築施工管理技士(建築） |  |  | 【※2】 | bar: 2 建; 29 解
| 22 | ２級建築施工管理技士(躯体） |  |  | 【※2】 | bar: 3 大; 5 と; 10 タ to 12 筋; 29 解
| 2B | ２級建築施工管理技士(躯体） |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 3 大; 5 と; 10 タ to 12 筋; 29 解
| 23 | ２級建築施工管理技士(仕上げ） | bar: 3 大 to 4 左; 6 石 to 7 屋; 10 タ; 15 板 to 19 内; 21 絶; 25 具
| 27 | １級電気工事施工管理技土 | bar: 8 電
| 28 | ２級電気工事施工管理技士 | bar: 8 電
| 29 | １級管工事施工管理技士 | bar: 9 管
| 30 | ２級管工事施工管理技士 | bar: 9 管
| 33 | １級造園施工管理技士 | bar: 23 園
| 34 | ２級造園施工管理技士 | bar: 23 園
建築 士法 | 37 | １級建築士 | bar: 2 建 to 3 大; 7 屋; 10 タ to 11 鋼; 19 内
| 38 | ２級建築士 | bar: 2 建 to 3 大; 7 屋; 10 タ; 19 内
| 39 | 木造建築士 | bar: 3 大
技 術 士 法 | 41 | 建設・総合技術監理(建設) |  |  | 【※3】 | bar: 1 土; 5 と; 8 電; 13 舗 to 14 し; 23 園; 29 解
| 4A | 建設・総合技術監理(建設) |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 1 土; 5 と; 8 電; 13 舗 to 14 し; 23 園; 29 解
| 42 | 建設｢鋼構造及びコンクリート｣・総合技術監理(建設｢鋼構造及びコンクリート｣) |  |  | 【※3】 | bar: 1 土; 5 と; 8 電; 11 鋼; 13 舗 to 14 し; 23 園; 29 解
| 4B | 建設｢鋼構造及びコンクリート｣・総合技術監理(建設｢鋼構造及びコンクリート｣) |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 1 土; 5 と; 8 電; 11 鋼; 13 舗 to 14 し; 23 園; 29 解
| 43 | 農業｢農業土木｣・総合技術監理(農業｢農業土木｣) | bar: 1 土; 5 と
| 4C | 農業｢農業土木｣・総合技術監理(農業｢農業土木｣) |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 1 土; 5 と; 29 解
| 44 | 電気電子・総合技術監理(電気電子) | bar: 8 電; 22 通
| 45 | 機械・総合技術監理(機械) | bar: 20 機
| 46 | 機械｢流体工学｣又は｢熱工学｣・総合技術監理(機械｢流体工学｣又は｢熱工学｣） | bar: 9 管; 20 機
| 47 | 上下水道・総合技術監理(上下水道) | bar: 9 管; 26 水
| 48 | 上下水道｢上水道及び工業用水道｣・総合技術監理(上下水道｢上水道及び工業用水道｣) | bar: 9 管; 24 井; 26 水
| 49 | 水産｢水産土木｣・総合技術監理(水産｢水産土木｣) | bar: 1 土; 5 と; 14 し
| 4D | 水産｢水産土木｣・総合技術監理(水産｢水産土木｣) |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 1 土; 5 と; 14 し; 29 解
| 50 | 森林｢林業｣・総合技術監理(森林｢林業｣) | bar: 23 園
| 51 | 森林｢森林土木｣・総合技術監理(森林｢森林土木｣) | bar: 1 土; 5 と; 23 園
| 5A | 森林｢森林土木｣・総合技術監理(森林｢森林土木｣) |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 1 土; 5 と; 23 園; 29 解
| 52 | 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | bar: 9 管
| 53 | 衛生工学｢水質管理｣・総合技術監理(衛生工学｢水質管理｣) | bar: 9 管; 26 水
| 54 | 衛生工学｢廃棄物管理｣・総合技術監理(衛生工学｢廃棄物管理｣) | bar: 9 管; 26 水; 28 清
電気工事士法 | 55 | 第１種電気工事士 | bar: 8 電
| 56 | 第２種電気工事士(実務経験3年) | bar: 8 電
電 気 事業法 | 58 | 電気主任技術者(1種・2種・3種）（実務経験5年） | bar: 8 電
電気通信 事業法 | 59 | 電気通信主任技術者（実務経験5年） | bar: 22 通
水道法 | 65 | 給水装置工事主任技術者（実務経験1年） | bar: 9 管
消防法 | 68 | 甲種消防設備士 | bar: 27 消
| 69 | 乙種消防設備士 | bar: 27 消
職 業 能 力 開 発 促 進 法 | ※等級区分が2級のものは、合格後1年以上(平成16年4月1日以降に合格した者は3年以上)の実務経験を要する。
| 71 | 建築大工(1級・2級) | bar: 3 大
| 64 | 型枠施工(1級・2級) | bar: 3 大; 5 と
| 6B | 型枠施工(1級・2級) |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 3 大; 5 と; 29 解
| 72 | 左官(1級・2級) | bar: 4 左
| 57 | とび・とび工(1級・2級) |  |  | 【※4】 | bar: 5 と; 29 解
| 5B | とび・とび工(1級・2級) |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 5 と; 29 解
| 73 | コンクリート圧送施工(1級・2級) | bar: 5 と
| 7A | コンクリート圧送施工(1級・2級) |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 5 と; 29 解
| 66 | ウェルポイント施工(1級・2級) | bar: 5 と
| 6C | ウェルポイント施工(1級・2級) |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 5 と; 29 解
| 74 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級・2級) | bar: 9 管
| 75 | 給排水衛生設備配管(1級・2級) | bar: 9 管
| 76 | 配管・配管工(1級・2級) |  |  | 【※5】 | bar: 9 管
| 70 | 建築板金｢ダクト板金作業｣(1級・2級) | bar: 7 屋; 9 管; 15 板
| 77 | タイル張り・タイル張り工(1級・2級) | bar: 10 タ
| 78 | 築炉・築炉工・れんが積み(1級・2級) | bar: 10 タ
| 79 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(1級・2級) | bar: 6 石; 10 タ
| 80 | 石工・石材施工・石積み(1級・2級) | bar: 6 石
| 81 | 鉄工・製罐(1級・2級) |  |  | 【※6】 | bar: 11 鋼
| 82 | 鉄筋組み立て・鉄筋施工(1級・2級) |  |  | 【※7】 | bar: 12 筋
| 83 | 工場板金(1級・2級) | bar: 15 板
| 84 | 板金｢建築板金作業｣・建築板金｢内外装板金作業｣・板金工｢建築板金作業｣(1級・2級) |  |  | 【※8】 | bar: 7 屋; 15 板
| 85 | 板金・板金工、打出し板金(1級・2級) | bar: 15 板
| 86 | かわらぶき・スレート施工(1級・2級) | bar: 7 屋
| 87 | ガラス施工(1級・2級) | bar: 16 ガ
| 88 | 塗装、木工塗装・木工塗装工(1級・2級) | bar: 17 塗
| 89 | 建築塗装・建築塗装工(1級・2級) | bar: 17 塗
| 90 | 金属塗装・金属塗装工(1級・2級) | bar: 17 塗
| 91 | 噴霧塗装(1級・2級) | bar: 17 塗
| 67 | 路面標示施工 | bar: 17 塗
| 92 | 畳製作、畳工(1級・2級) | bar: 19 内
| 93 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級・2級) | bar: 19 内
| 94 | 熱絶縁施工(1級・2級) | bar: 21 絶
| 95 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級・2級) |  |  | 【※9】 | bar: 25 具
| 96 | 造園(1級・2級) | bar: 23 園
| 97 | 防水施工(1級・2級) | bar: 18 防
| 98 | さく井(1級・2級) | bar: 24 井
その他 | 61 | 地すべり防止工事士（実務経験1年） | bar: 5 と; 24 井
| 6A | 地すべり防止工事士（実務経験1年） |  | （附則第４条該当） | 【※1】 | bar: 5 と; 24 井; 29 解
| 40 | 基礎ぐい工事 | bar: 5 と
| 62 | 建築設備士（実務経験1年） | bar: 8 電 to 9 管
| 63 | 計装士（実務経験1年） | bar: 8 電 to 9 管
| 60 | 解体工事施工技士 | bar: 29 解
| 100 | 土木工事業及び解体工事業の建設工事に12年以上の実務経験を有し、うち解体工事業の建設工事に8年超の実務経験 | bar: 29 解
| 101 | 建築工事業及び解体工事業の建設工事に12年以上の実務経験を有し、うち解体工事業の建設工事に8年超の実務経験 | bar: 29 解
| 102 | とび･土工工事業及び解体工事業の建設工事に12年以上の実務経験を有し、うち解体工事業の建設工事に8年超の実務経験 | bar: 29 解
【※1】附則第4条該当：建設業法施行規則附則第4条に規定する、平成28年6月1日の改正規則施行の際、現にとび・土工工事業の技術者であった場合に令和3年3月31日までの間に限り解体工事の技術者として認める経過措置に該当する者。
【※2】平成27年度までの合格者の場合、解体工事の有資格者となるには、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要になります。
【※3】当面の間、解体工事の有資格者となるには、解体工事に関する実務経験2年以上又は登録解体工事講習の受講が必要になります。
【※4】2級の場合、解体工事の配置技術者となるには、解体工事に関する実務経験が3年以上必要になります。
【※5】配管：職業訓練法施行令の一部を改正する法令（昭和48年政令第98号。以下「昭和48年改正政令」という。）による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。
【※6】鉄工：昭和48年改正後の鉄工とするものあっては、選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限られます。
【※7】鉄筋施工：昭和48年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立作業」とするものの双方に合格したものに限られます。
【※8】板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。 板金工事業の有資格者となる場合にはこのような選択科目の限定はありません。
【※9】木工：昭和48年改正政令による改正後の木工とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。

## ①工程表
（契約約款第3条(C)関係）
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  | 受注者 | 住 所
氏 名
工 程 表 の 提 出 に つ い て
下記の工事について、契約約款第３条（Ｃ）に基づき工程表を別紙のとおり提出し
ます。
記
１． | 工事番号 | 第 号
２． | 契約件名
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。

## ②工程表別紙
（契約約款第３条(C)関係）
（別 紙）
工 程 表
工 期： | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
業 種 | 数 量 | 単位 | 日数 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 備 考
|  |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25
備考 １ 工程は棒線をもって表示すること。
２ Ａ４縦長より大きい用紙を使用する場合は折りたたんでＡ４縦長とすること。

## ③変更工程表
（契約約款第3条(C)関係）
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  | 受注者 |  | 住 所
氏 名
変 更 工 程 表 の 提 出 に つ い て
下記の工事について、工程に変更が生じたため別紙工程をもって施工したいので、
承認下さるようお願いします。
記
１． | 工事番号 | 第 号
２． | 契約件名
３． | 工期 | 年 月 日 |  | から
|  | 年 月 日 |  | まで
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。

## ④変更工程表別紙
（契約約款第３条(C)関係）
（別 紙）
変 更 工 程 表
工 期： | 年 月 日 |  |  | ～ | 年 月 日
業 種 | 数 量 | 単位 | 日数 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 備 考
|  |  |  | 5 10 15 20 25 |  | 5 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25
備考 １ 工程は棒線をもって表示すること。
２ 工程に変更があった場合は、変更前の工程を上段に点線で表示すること。
３ Ａ４縦長より大きい用紙を使用する場合は折りたたんでＡ４縦長とすること。

## ⑤現場代理人通知書
(契約約款第10条第1項関係)
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
[6 empty] | 受注者 | 住 所
氏 名
現 場 代 理 人 等 通 知 書
契約件名
|  | 工 期 | 年 月 日 |  | ～ | 年 月 日
|  | 請負金額 | [5 empty] | 円
上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添え
契約約款第１０条にもとづき通知します。
記
| 現場代理人等 区分 |  | 現場代理人 | １ | 主任技術者 |  |  |  | 監理技術者補佐
|  |  |  | ２ | 監理技術者
氏 名
生年月日
最終学歴
卒業年次
経験年数
法定資格
資格番号
備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番タテとする。
２ (1) 法定資格欄は、対象工事の中から該当する資格番号を記入して下さい。
11番以降の資格者は１番～４番を記入しないで下さい。
(2) 資格番号欄は、法定資格取得時に交付された番号を記入して下さい。
(3) 主任技術者、監理技術者の欄は、該当番号を○で囲む。
(4) 専門技術者を設置する場合は、この様式に準ずる。
(5) 現場代理人の雇用関係を証明する書類（健康保険証等の写）を添付する。
(6) 主任技術者又は監理技術者等の雇用関係及び法定資格等を証明する書類（写）を添付する。
Note on B31: コード番号を記入し、有資格者コード表を添付すること。

## ⑥現場代理人等工事経歴書
（契約約款第10条第1項関係)
工 事 経 歴 書
現場代理人等氏名
年 度 | 工 事 名 | 発 注 者 | 役 別 | 主な工種内容
備考 １ 日本産業規格Ａ４縦長とする。
２ (1) 役別は現場代理人、主任技術者、監理技術者等の別を記入する。
(2) 主な工種内容は、当該工事の主要な工種、工法を記入する。

## ⑦現場代理人等変更通知書
(契約約款第10条第1項関係)
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
[6 empty] | 受注者 | 住 所
氏 名
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
|  | 契約件名 | ：
年 月 日 |  |  |  | 付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記の
とおり変更したいので、別紙経歴書を添え、契約約款第１０条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
| 旧現場代理人等氏名 |  |  |  | 新 入 者
氏 名
| 変更事由 |  |  |  | 生 年 月 日
最 終 学 歴
卒 業 年 次
経 験 年 数
法 定 資 格
資 格 番 号
備考 日本産業規格Ａ４縦長とする。
Note on H35: コード番号を記入し、有資格者コード表を添付すること。

## ⑧現場代理人等工事経歴書
（契約約款第10条第1項関係)
工 事 経 歴 書
現場代理人等氏名
年 度 | 工 事 名 | 発 注 者 | 役 別 | 主な工種内容
備考 １ 日本産業規格Ａ４縦長とする。
２ (1) 役別は現場代理人、主任技術者、監理技術者等の別を記入する。
(2) 主な工種内容は、当該工事の主要な工種、工法を記入する。

## ⑨請負代金内訳書
(契約約款第3条(A)(B)関係)
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
[5 empty] | 受注者 | 住 所
氏 名
請 負 代 金 内 訳 書
工事番号 |  | 第 号
契約件名
契約年月日 |  | 年 月 日
工 期 |  | 年 月 日 |  |  | から | 年 月 日 |  |  | まで
費目 | 工 種 |  | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 員数 | 単価 | 金 額

## ⑩請負工事一部下請届
（契約約款第7条関係）
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
氏 名
請 負 工 事 一 部 下 請 届（〇回目）
下記のとおり届け出ます。
工 事 番 号 |  | 第 号
契 約 件 名
工 事 場 所
工 期 | 年 月 日 |  | から | 年 月 日 |  |  | まで
請 負 金 額 | [5 empty] | 円
下請負人及び下請工事の名称等
氏 名 | 住 所 |  | 建設業許可の 種別・番号 |  | 主任技術者 |  | 工種 | 下請金額
（名 称）
№
№
№
№
合計
備考 １ 下請け契約を締結したとき、提出すること。
２ 下請契約（写し）、施工体制台帳及び施工体系図を添付すること。

## ⑪技術者配置状況表
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
| 受注者 | 住 所
氏 名
技 術 者 配 置 状 況 表 の 提 出 に つ い て
このことについて、別紙のとおり作成したので提出いたします。

## ⑫技術者配置状況表別紙
（別紙）
技 術 者 配 置 状 況 表
（会社名） | [6 empty] | （提出日） | 年 月 日 |  | 現在
技術者氏名 | 国家資格等 | 発注者 | 担当工事名 | 工事場所 | 開始月日 | 終了月日 | 請負金額 | 下請金額 | 技術者種類 | 備 考
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
主 ・ 監 ・ 補
備考 1．技術者氏名は、上表を作成する時点で雇用契約にある技術者全員について記入すること。
2．技術者種類の「主」は主任技術者を、「監」は監理技術者を、「補」は監理技術者補佐をいう。
3．一人の技術者が複数の工事を担当する場合は、開始月日が早い順にまとめて記入すること。
4．工期内に技術者の変更があった場合は前担当者の欄を2本線で消し、備考欄に変更月日と変更後の担当者名を記入するとともに、新担当者の欄に必要事項を記
入すること。
5．企業団発注工事は全て記入。また、国（公団等含む。）及び県（公社等含む。）工事については、3,500万円以上の工事について記入すること。
6．建設業法では、3,500万円以上の工事（建築一式工事は7,000万円）についてのみ「専任」を義務づけている。ただし、監理技術者にあっては、監理技術者補佐
を専任で置くときは、この限りでない。

## ⑬貸与品借用（返納）書
（契約約款第15条第3項及び第9項関係)
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  | 受注者 | 住 所
氏 名
貸 与 品 借 用（返納）書
下記のとおり貸与品を借用（返納）する。
記
契約件名
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 備 考
備考 １ 日本産業規格Ａ４縦長とする。
２ 借用、返納の文字は該当するもののみ記入すること。

## ⑭工事履行報告書
(契約約款第11条関係)
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
[5 empty] | 受注者 |  | 住 所
氏 名
工 事 履 行 報 告 書
契約件名
工 期 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日
日 付 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | （ 月分）
月 別 |  |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（記事欄）
| 総 括 監 督 員 | 主 任 監 督 員 |  | 監 督 員 | [6 empty] | 現 場 代 理 人 | 主 任 (監 理) 技 術 者

## ⑮工事材料検査願
（契約約款第13条第2項関係）
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  | 受注者 | 住 所
氏 名
現場代理人
工 事 材 料 検 査 願
契約件名：
年 月 日 契約締結した上記の工事に係る下記材料を現場に搬入したので契約約款第１３条第２項の規定に基づき検査願います。
記
品 名 |  | 形 状 寸 法 |  | 数 量 |  | 確 認 数 量 | 単位 | 備考
確認年月日
令和 年 月 日
監督員

## ⑯確認・立会願
(契約約款第14条第1、2項関係)
確 認 ・ 立 会 願
総 括 |  | 主 任 | [5 empty] | 現 場 | 主 任
|  |  | 監督員 | [5 empty] | （監理）
監督員 |  | 監督員 | [5 empty] | 代理人 | 技術者
確認 ・ 立会事項
年 月 日
工事番号
契約件名
契約者名
下記の確認 ・ 立会を願いたい
記
工 種
場 所
資 料
| 希 望 日 時 |  |  | 年 月 日 時
確 認 立 会 員
実 施 日 時 |  |  |  | 年 月 日 |  | 時
記 事

## ⑰工事打合簿
工 事 打 合 簿
| 発議者 |  |  |  | □ 発注者 |  |  | □ 受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  | 年 月 日
| 発議事項 |  |  |  | □指示 | □協議 |  | □通知 | □承諾 |  | □提出 |  | □届出 |  | □その他（ ）
契約件名
（内容）
添付図 葉、その他添付図書
処 理 ・ 回 答 |  | 課公所名 | 上記について |  |  |  | □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 | [9 empty] | します。
□その他
津軽広域水道企業団 西北事業部 〇〇課
[15 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  | 受注者 | 上記について |  |  |  | □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 | [9 empty] | します。
□その他
請負者名：
[15 empty] | 年 |  | 月 | 日
|  | 監理者 | 上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。
□その他
監理事務所名：
[15 empty] | 年 |  | 月 | 日
備考：該当する□に✓を記入すること。
発注担当者 |  | 総 括 監督員 |  |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  | 受 注 者 | 現 場 代理人 |  | 主 任 (監理) 技術者 |  |  | 監 理 者 | 管 理 技術者
|  | ㊞ |  |  | ㊞ |  | ㊞ |  |  | ㊞ |  | ㊞ |  |  |  | ㊞

## ⑱品質証明書
品 質 証 明 書
契約件名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 印 |  | 記 事
社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  | 受注者 | 住 所
氏 名

## ⑲事故発生報告書
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
| 受注者 | 住 所
氏 名
事 故 発 生 報 告 書
別紙、事故報告書のとおり事故が発生したので報告します。

## ⑳事故発生報告書別紙
（別紙）
事 故 報 告 書
契約件名
工事場所
請負金額
工期
受注者
災害の種類
死・傷病名
発生日時・曜日
従事工事
事故の型
| 被害者 |  | 住 所 |  | 職 業
|  |  | 氏 名 |  | 性 別 | 年 齢
|  |  | 連絡先 | 自宅℡ | 勤務先℡
| 加害者 |  | 住 所 |  | 職 業
|  |  | 氏 名 |  | 性 別 | 年 齢
|  |  | 連絡先 | 自宅℡ | 勤務先℡
| 被害の状況 |  | 人 的 被 害 |  | 病院名
所在地
電 話
|  |  | 物 的 被 害 |  | 物件名
事故の概要
事故の原因
事後の措置
関係機関の意見
| 目撃者 |  | 住 所 |  | 電 話
|  |  | 氏 名 |  | 性 別 | 年 齢
| 添付図書 | １．案内図 ２．事故の平面図及び断面図 ３．事故現場の写真
４．診断書 ５．施工体系図兼安全衛生協議会組織図等
６．その他（必要に応じて添付）

## ㉑工事出来形部分検査請求書
（契約約款第37条第3項関係）
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  | 受注者 | 住 所
氏 名
工事出来形部分検査請求書（第 回）
貴企業団と工事請負契約を締結した下記の工事の出来形部分について、出来形検査を
請求します。
記
１ | 工 事 名
２ | 工 事 場 所
３ | 工 期 | 年 月 日 |  |  | から
|  | 年 月 日 |  |  | まで
４ | 請 負 金 額
５ | 出来形割合 | 別添出来形内訳書のとおり
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長としてください。

## ㉒工事延期願
（契約約款第21条関係）
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  | 受注者 | 住 所
氏 名
工 期 延 期 願
契約約款第21条による工期の延長を下記のとおりお願いします。
記
契 約 件 名
契 約 年 月 日 | 年 月 日
工 期 | 年 月 日 |  |  | から
| 年 月 日 |  |  | まで
延 長 工 期 | 年 月 日 |  |  | から
| 年 月 日 |  |  | まで
理 由
備考 1 監督職員に提出
2 (1) 必要により下記書類を添付すること。
ａ 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細
に記入）
ｂ 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄
の気象台等の証明等をうけること。
ｃ 写真、図面等
(2) 理由は詳細に記入すること。

## ㉓完成届
（契約約款第31条第1項関係）
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  | 受注者 | 住 所
氏 名
完 成 届
下記のとおり工事が完成したので、届け出ます。
記
１ | 工事番号 | 第 号
２ | 契約件名
３ | 工事場所
４ | 工 期 | 年 月 日から
年 月 日まで
５ | 完成年月日 | 年 月 日
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。

## ㉔指定部分完成通知書
（契約約款第38条第1項関係）
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
氏 名
指 定 部 分 完 成 通 知 書
下記のとおり指定部分が完成したので契約約款第38条第1項にもとづき通知します。
記
契約件名
| 請負金額 |  |  | 指定部分 完成金額
| 契約年月日 |  | 年 月 日
| 着工年月日 |  | 年 月 日
| 指定部分 完成期限 | 年 月 日 |  | 指定部分 完成年月日 | 年 月 日
備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。
２ (1) 指定部分完成期限は契約書記載の指定部分完成期限とする。
(2) 指定部分完成年月日は実際に完成した年月日とする。

## ㉕出来高総括表
年度
工事番号 |  | 第 号
工事名
出 来 形 総 括 表
会社名
現場代理人
測定者
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 設計値 |  | 実測値 | 検査値 | 摘 要
上記のとおり検査確認いたしました。
年 月 日
検査員所属
|  |  | 職氏名 | [6 empty] | ㊞
備考 工種は、本工事内訳書の工種及び指定仮設工種を記入すること。

## ㉖引渡書
(契約約款第31条第4項関係)
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  | 受注者 | 住 所
氏 名
引 渡 書
下記のとおり引渡しをします。
記
１ | 工事番号 | 第 号
２ | 契約件名
３ | 工事場所
４ | 検査年月日 | 年 月 日
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。

## ㉗指定部分引渡書
(契約約款第38条第1項関係)
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  | 受注者 | 住 所
氏 名
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を契約約款第38条第１項にもとづき引渡しをします。
工 事 番 号
契 約 件 名
指 定 部 分
検 査 年 月 日 | 年 月 日
備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４縦長とする。

## ㉘請負代金請求書(前払無し、完成払)
（契約約款第32条第1項関係）
請 負 代 金 請 求 書
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
[9 empty] | 受注者 | 住 所
[10 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | ㊞
[10 empty] | 登録番号 | T
(適格請求書発行事業者のみ記入）
次のとおり請負工事の代金を請求いたします。
| 請求金額 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 円 | (税込）
契約件名
工事場所
| 請負金額 |  |  | Ａ |  |  |  |  | 円 | うち消費税等10％対象 |  |  | 0 |  | 円
前回までの受領済金額 |  | 前払金額 |  |  |  | 0 |  |  | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  | 0 |  |  | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  | 0 |  |  | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  | 0 |  |  | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  | 0 |  |  | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  | 0 |  |  | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | その他の控除金額 |  |  |  | 0 |  |  | 円
|  | 計 |  | Ｂ |  | 0 |  |  | 円
| 精算請求金額 |  | Ａ－Ｂ |  |  |  | 0 |  |  |  | 円
[5 empty] | 税率 |  |  | 金額(税抜) |  |  |  | 消費税及び地方消費税
[5 empty] | 10% |  |  | 0 |  |  | 円 | 0 |  |  | 円
| 振込先金融機関名 |  |  |  | 金融機関名 |  |  |  |  | 支店等名
[5 empty] | 口座種類 |  |  |  |  | 口座番号
口座名義
備考 1 その他の控除金額は、請負代金額から控除するものがある場合に記入すること。 2 前回までの受領済金額欄は、該当がない場合「０」を記載すること。

## ㉘請負代金請求書(前払有、完成払）
（契約約款第32条第1項関係）
請 負 代 金 請 求 書
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
[10 empty] | 受注者 | 住 所
[11 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | ㊞
[11 empty] | 登録番号 | T
(適格請求書発行事業者のみ記入）
次のとおり請負工事の代金を請求いたします。
| 請求金額 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 円 | (税込）
契約件名
工事場所
| 請負金額 |  |  | Ａ | [5 empty] | 円 | うち消費税等10％対象 |  |  | 0 |  | 円
前回までの受領済金額 |  | 前払金額 | [7 empty] | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  |  | 0 |  |  | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  |  | 0 |  |  | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  |  | 0 |  |  | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  |  | 0 |  |  | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  |  | 0 |  |  | 円 | 年 月 日 |  |  |  | 受領
|  | その他の控除金額 |  |  |  |  | 0 |  |  | 円
|  | 計 |  | Ｂ |  |  | 0 |  |  | 円
| 精算請求金額 |  | Ａ－Ｂ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 円
※下記の10％対象金額(税込・税抜)及び消費税及び地方消費税額は前払金額を含む
[6 empty] | 税率 |  |  | 金額(税抜) |  |  |  | 消費税及び地方消費税
[6 empty] | 10% |  |  | 0 |  |  | 円 | 0 |  |  | 円
| 振込先金融機関名 |  |  |  |  | 金融機関名 |  |  |  |  | 支店等名
[6 empty] | 口座種類 |  |  |  |  | 口座番号
口座名義
備考 1 その他の控除金額は、請負代金額から控除するものがある場合に記入すること。 2 前回までの受領済金額欄は、該当がない場合「０」を記載すること。

## ㉙前払金請求書
（契約約款第34条第1項関係）
前 払 金 請 求 書
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
[5 empty] | 氏 名 |  | ㊞
次のとおり請負工事の前払金を請求いたします。
| 請求金額 |  |  |  |  | 円
契約件名
工事場所
| 請負金額 |  |  |  |  | 円
| 上記請負金額の １０分の４以内の金額 |  |  |  |  | 円
| 保証金額 |  |  |  |  | 円
保証証書契約番号
| 預託金融機関名 | 金融機関名 |  |  | 支店等名
|  | 口座種類 |  |  | 口座番号
口座名義
| 保証期間 |  | 年 月 日 |  |  | から
|  |  | 年 月 日 |  |  | まで
| 添付書類 | 前払金保証証書（正１部、写し１部）

## ㉚部分払金請求書
（契約約款第37条第1項関係）
部 分 払 金 請 求 書
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
[6 empty] | 受注者 | 住 所
[7 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞
次のとおり請負工事代金の第 回部分払を請求いたします。
| 請求金額 | [5 empty] | 円
契約件名
工事場所
| 請負金額 | [5 empty] | 円
出来形部分の請負金額相当額
| 部分払限度額 |  |  | Ａ
前回までの部分払受領金額 |  | 第 回部分払金額 |  |  |  | 円 | 年 月 日 |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  | 円 | 年 月 日 |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  | 円 | 年 月 日 |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  | 円 | 年 月 日 |  | 受領
|  | 第 回部分払金額 |  |  |  | 円 | 年 月 日 |  | 受領
|  | 計 |  | Ｂ |  | 円
| 今回請求金額 |  | Ａ－Ｂ |  |  |  |  | 円
| 振込先金融機関名 |  |  |  | 金融機関名 |  | 支店等名
[5 empty] | 口座種類 |  | 口座番号
口座名義
備考1 前払金の支払をしているときの部分払限度額Aに記載する金額は次の算式により算定すること。
(出来形部分の請負金額相当額×9/10)－(前払金額×出来形部分の請負金額相当額/請負金額)
2 前払金の支払をしていないときの部分払限度額Aに記載する金額は、出来形部分の請負金額相
当額に対する10分の9の額とすること。
3 前回までの部分払受領金額欄は、該当がない場合「０」を記載すること。

## ㉛修補請求
（契約約款第40条第1項関係）
年 月 日
（受注者名） | 殿
津軽広域水道企業団 企業長
修 補 請 求 に つ い て
年 月 日付けで工事請負契約を締結した
工事について、契約不適合が認められるので、契約約款第40条第１項の規定に基づき別
紙により、その修補を請求する。
なお、当該請求に対し異議のない場合は、別紙の確認書に記入押印の上、返送さ
れたい。
印

## ㉜修補請求別紙
（別紙）
１． | 修補の契約件名
２． | 修補の内容とその理由
３． | 修補の期間
|  | 令和 年 月 日 | から | 令和 年 月 日 | まで
４． | 修補の施工方法等
（例） 修補の施行にあたっては、別添仕様書及び図面によるほか、別に
定める監督職員の指示により行うものとする。
５． | 修補の検査等
修補が完成したときは、その旨を書面により通知するとともに、その確
認のための検査を受けなければならない。
６． | 修補に伴い別途損害賠償金を徴する。
なお、損害賠償金の額については、別途通知する。
７． | その他
提出書類
工程表、現場代理人等届、修補確認書、修補完成届
修補引渡書

## ㉝修補確認書
（契約約款第40条第1項関係）
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
氏 名
修 補 確 認 書
令和 年 月 日付けの | [6 empty] | 工事に
係る修補の請求について、別紙請求内容のとおりこれを誠実に履行いたし
ます。
記
１． | 修補の工事期間
| 年 月 日 | から | 年 月 日 |  |  | まで

## ㉞修補完成届
（契約約款第40条第1項関係）
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  | 受注者 | 住 所
氏 名
修 補 完 成 届
令和 年 月 日付けで確認した |  |  |  | 工事に
係る修補について、 | 令和 年 月 日 |  | をもって完成したので
届け出ます。

## ㉟修補引渡書
（契約約款第40条第1項関係）
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
|  |  | 受注者 | 住 所
氏 名
修 補 引 渡 書
令和 年 月 日 | 付け確認の |  |  |  | 工事に
係る修補については |  | 令和 年 月 日 |  | 完成検査に適合したので引渡
します。

## ㊱修補指示書
（契約約款第40条第1項関係）
修 補 指 示 書
契 約 件 名
上記について修補を指示します。
年 月 日
課長 殿
|  | 検査員氏名 | ㊞

## ㊲修補完了報告書
（契約約款第40条第1項関係）
年 月 日
| 検査員 | 殿
課長
修 補 完 了 報 告 書
年 月 日の完成検査において、修補指示された部分については下
記のとおり完了しましたので報告します。
契 約 件 名
検査職員の修補指示箇所及び修補内容

## ㊳現場代理人等変更承認申請書
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
受注者 住 所
氏 名
現場代理人等変更承認申請書
年 月 日付けで通知した下記工事の現場代理人及び技術者を変更 したいので、承認くださるよう申請します。
記
１．工事番号 第 号
２．工 事 名 工事
３．変更する現場代理人等の職氏名
４．変更理由 １）死 亡
２）退 社
３）入 院
４）その他（詳細に記入してください。）
下記の欄には記入しないでください
・上記の申請について、別紙許可条件により現場代理人等の変更を承認します。
・上記の申請について、下記の理由により現場代理人等の変更を承認できません。
年 月 日
西北事業部 課
[5 empty] | 課長 |  | ㊞
別 紙
許 可 条 件
現場代理人等の工期内での途中交代は、建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、次の掲げる事項を満たすものとする。
記
１．交代の時期が工程上一定の区切りと認められること。
２．交代前後における技術者の技術力が同等以上に確保されること。
３．工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置す
るなどの措置をし、工事の継続性、品質確保に支障をないと認めら
れること。
理由：

## ㊴現場発生品調書
年 月 日
津軽広域水道企業団 企業長 〇〇 〇〇 殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
現 場 発 生 品 調 書
年 月 日付けをもって請負契約を締結した 工事
における下記の発生品を引き渡します。
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 摘 要